## 개발현황
프로젝트 개발 현황
[8 empty] | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
No | 1Lv | 2Lv | 3Lv | 시작일자 | 마감일자 | 상태 | 작성자 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주

## 개발일정
| 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월
| 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 예정
모바일 앱 제작 | [19 empty] | 완료 | bar: 3월 4주 to 4월 4주
서버 구축 | [19 empty] | 문제발생 | bar: 3월 5주 to 4월 1주
앱과 서버간 통신 | [19 empty] | 진행 준비중 | bar: 4월 1주 to 4월 2주; 5월 3주 to 5월 5주
데이터 수집 | bar: 3월 5주 to 4월 4주
데이터 라벨링 | bar: 4월 1주 to 4월 4주
딥러닝 모델 구현 | bar: 5월 1주 to 5월 3주
딥러닝 모델 학습 | bar: 5월 3주 to 5월 5주
딥러닝 모델 테스트 | bar: 6월 1주 to 6월 3주
딥러닝 모델 수정 | bar: 6월 1주 to 6월 3주
문제 발생
식별 기호 | bar: 3월 1주
A | 3월 1주: 사진 촬영및 이미지 뷰어에서 확인이 가능하나 저장은 되지않음
B | 3월 1주: 딥러닝 모델을 선정하였지만 데이터 셋을 어떤거를 사용할지 정하지 못함